## UKM
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS UMBULHARJO II
Jl. Hibrida No. 194 Miliran, Muja-Muju Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274)554793
EMAIL : puskuh2@jogjakota.go.id; puskuh2@gmail.com
WEBSITE : https://umbulharjo2pusk.jogjakota.go.id/
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK)
UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II
TAHUN 2020
No | Upaya Kesehatan | Kegiatan | Tujuan | Sasaran | Target Sasaran | Penanggung Jawab | Jadwal | Rincian Pelaksanaan | Lokasi Pelaksanaan | Sumber Biaya
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (9) | (10) | (11) | (13)
1 | Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas | Belanja Jasa Penyedia Orang Perseorangan/Naban | Memenuhi kebutuhan hasil analisa jabatan | Jasa Penyedia Orang Perseorangan/Naban | 11 orang | Tim Pengadaan | Feb-Des 2020 | Minggu IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | APBD
|  | Belanja Cetak | Memenuhi kebutuhan cetak dan penggandaan dari puskesmas | Unit Pelayanan | 18 unit pelayanan | Pengurus Barang | Mar, Juni 2020 | Minggu I, II 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | APBD
|  | Belanja Penggandaan | Memenuhi kebutuhan cetak dan penggandaan dari puskesmas | Unit Pelayanan | 18 unit pelayanan | Pengurus Barang | Feb-Nov 2020 | Minggu I, II 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | APBD, BOK/DAK
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
|  | Jamuan Makan Rapat lokmin bulanan (DAK) | Monev perkembangan program, menampung aspirasi pegawai | Pegawai | 45 orang | Ka Pusk | Jan, Feb, Mar, Apr, Juni, Juli, Agt, Sept, Okt, Nov, Des 2020 | Minggu IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | BOK/DAK
|  | Jamuan Makan Rapat rutin tim PSG | Persiapan pelaksanaan PSG | Pegawai | 45 orang | Nutrisionis | Jan, Juli 2020 | Minggu IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | APBD
|  | Jamuan Makan Rapat Manajemen penyusunan RUK/RPK | Persiapan penyusunan RUK/RPK | Pegawai | 45 orang | Ka Pusk | Jan, Des 2020 | Minggu II 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | APBD
|  | Jamuan Makan Lokakarya mini (lintas sektor) (DAK) | Monev dan sosialisasi hasil program per triwulan ke linsek | Linsek | 40 orang | Ka Pusk | Mar, Jun, Sept, Des 2020 | Minggu II 2020 | Kecamatan | BOK/DAK
|  | Jamuan Makan Rapat Evaluasi Pencapaian SPM | Monev SPM | Pegawai | 45 orang | Ka Pusk/ Ka Sub Bag TU | Jun, Des 2020 | Minggu IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | APBD
|  | Jamuan Makan Monev kinerja Puskesmas | Monev kinerja puskesmas | Pegawai dan Tim Monev | 25 orang | Ka Pusk/ Ka Sub Bag TU | Jan, Juli, Okt 2020 | Minggu I, II, III, IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | APBD
|  | Jamuan Makan Monitoring dan Evaluasi PISPK | Monev hasil PISPK | Pegawai | 40 orang | Tim PISPK | Mar, Jun, Sept 2020 | Minggu IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | APBD
|  | Jamuan Makan Rapat koordinasi Lintas Program Puskesmas | Koordinasi Lintas Program Puskesmas | Pegawai | 45 orang | Ka Pusk/ Ka Sub Bag TU | Jan, Mei, Sept 2020 | Minggu I, II, III, IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | APBD
|  | Jamuan Snack Pembinaan Jejaring Fasyankes (DAK) | Pembinaan Jejaring Fasyankes | Jejaring Puskesmas | 40 orang | Tim Jejaring | Feb, Mei, Agst 2020 | Minggu III, IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | BOK/DAK
|  | Jamuan Makan Rapat Profil Puskesmas dan Kinerja Puskesmas | Persiapan penyusunan profil | Pegawai | 45 orang | Ka Sub Bag TU | Jan, Nov 2020 | Minggu II 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | APBD
|  | Jamuan Snack Rapat Persiapan SMD (DAK) | Persiapan SMD | Masyarakat | 35 orang | Tim SMD | Agst, Sept, Okt 2020 | Minggu IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | BOK/DAK
|  | Jamuan Makan Analisa Data Hasil SMD (DAK) | Monev hasil SMD | Masyarakat | 25 orang | Tim SMD | Okt, Nov 2020 | Minggu II 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | BOK/DAK
|  | Jamuan Makan Sosialisasi Hasil Pelatihan | Sosialisasi Hasil Pelatihan | Pegawai | 40 orang | Ka Sub Bag TU | Jan, Mar, Juni, Agst, Okt 2020 | Minggu I, II, III, IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | APBD
|  | Jamuan Makan pemahaman standar instrumen akreditasi | Pemahaman standar instrumen akreditasi | Pegawai | 25 orang | PJ Mutu | Jan, Feb, Mar, Apr, Juni 2020 | Minggu I, II, III, IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | APBD
|  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pendataan PISPK (Petugas) (DAK) | Transport petugas | Pegawai | 5 orang | Tim PISPK | Jan, Feb, Mar, Apr, Juni, Juli, Agt, Sept, Okt, Nov, Des 2020 | Minggu IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | BOK/DAK
|  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggan/Komunikasi/Studio (Kalibrasi) |  | Alkes | 1 paket | Pengelola Barang Medis | Okt 2020 | Minggu IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | APBD
Belanja Bantuan Transport Peserta
|  | Lokakarya mini (lintas sektor) (DAK) | Bantuan transport peserta | Masyarakat | 35 orang | Ka Pusk | Mar, Juni, Sept, Des 2020 | Minggu II 2020 | Kecamatan | BOK/DAK
|  | Pembinaan Jejaring Fasyankes (DAK) | Bantuan transport peserta | Anngota Jejaring | 30 orang | Tim Jejaring | Feb, Mei, Agst 2020 | Minggu III, IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | BOK/DAK
|  | Rapat Persiapan SMD (DAK) | Bantuan transport peserta | Kader/ Masyarakat | 32 orang | Tim SMD | Agst, Sep, Okt 2020 | Minggu IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | BOK/DAK
Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS
|  | Pendataan PISPK (Petugas) (DAK) | Bantuan transport petugas Non PNS | Tim PISPK | 3 orang | Tim PISPK | Feb, Mar, Apr, Juni, Juli, Agst, Sept, Okt 2020 | Minggu I, II, III, IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | BOK/DAK
|  | Pendataan PISPK (Kader) (DAK) | Bantuan transport petugas Non PNS | Kader | 1 orang | Tim PISPK | Feb, Mar, Apr, Juni, Juli, Agst, Sept, Okt 2020 | Minggu I, II, III, IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | BOK/DAK
|  | Pendataan Germas dan PHBS kader (DAK) | Bantuan transport petugas Non PNS | Kader | 139 orang | Promkes | Feb, Mar, Apr, Juni, Juli, Agst, Sept, Okt 2020 | Minggu I, II, III, IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | BOK/DAK
|  | Pendataan PIKK(Kader) (DAK) | Bantuan transport petugas Non PNS | Kader | 3 orang | Promkes | Feb, Mar, Apr, Juni, Juli, Agst, Sept, Okt 2020 | Minggu I, II, III, IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | BOK/DAK
|  | Pembinaan Posyandu oleh Petugas (DAK) | Bantuan transport petugas Non PNS | Tim Pembina Posyandu | 1 orang | Promkes | Feb, Apr, Juni 2020 | Minggu I, II, III, IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | BOK/DAK
|  | Pembinaan Posyandu oleh Kader PKK Kelurahan (DAK) | Bantuan transport petugas Non PNS | Kader | 2 orang | Promkes | Feb, Apr, Juni 2020 | Minggu I, II, III, IV 2020 | Puskesmas Umbulharjo II | BOK/DAK
2 | KIA | Kegiatan | Tujuan | Sasaran | Target Sasaran | Penanggung Jawab | Jadwal | Rincian Pelaksanaan | Lokasi Pelaksanaan | Sumber Biaya
|  | Desinfo Program kader pendamping bumil (DAK) | Berkoordinasi laporan antara kader bumil dan bidan | Kader Ibu hamil | 37 orang | KIA | Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, November | Minggu ke 2 Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, November 2020 | Aula Puskesmas Umbulharjo II | DAK
|  | Kelas Caten | Mempersiapkan calon orangtua dari sejak pra pernikahan | Caten | 10 orang | KIA | Februari , April, Juni | Minggu ke 3 Februari , April, Juni 2020 | Aula Puskesmas Umbulharjo II | DAK
|  | Pemantauan Ibu Hamil Resiko Tinggi | Memantau keadaan ibu hamil resti secara langsung | Ibu hamil Risti | 10 kasus | KIA | Februari, Juni, September, November | Minggu ke 1 sd ke 4 Bulan ebruari, Juni, September, November | Wilayah Puskesmas UH II | DAK
|  | Kunjungan Rumah PUS yang tidak ber-KB atau Drop Out | Sweeping Unmeet Need dan Drop Out KB | PUS | 3 kasus | KIA | Februari, Juni, September | Minggu ke 1 sd ke 4 Bulan Februari, Juni, September | Wilayah Puskesmas UH II | DAk
|  | Pemantauan Bayi Resiko Tinggi | Memantau keadaan bayi resiko tinggi secara langsung | Bayi Risti | 9 kasus | KIA | Maret | Minggu ke 1 sd ke 4 Bulan Maret | Wilayah Puskesmas UH II | DAK
|  | Pemantauan Tumbuh kembang Balita | Melakukan SDIDTK oleh tenaga kesehatan | Balita di Posyandu | 37 kasus | KIA | Maret | Minggu ke 1 sd ke 4 Bulan Maret | Posyandu Wilayah Puskesmas UH II | DAK
|  | Desinfo Pemberdayaan masyarakat PWS KIA KB imunisasi | Membahas hasil capaian PWS KIA dan pemecahan masalah bersama | Lintas Sektor | 35 orang | KIA | April | Minggu ke 3 April 2020 | Aula Puskesmas Umbulharjo II | DAK
|  | Sosialisasi Imunisasi bagi kader dan Tokoh Masyarakat | Forum mencocokkan data imunisasi anak yang ada di wilayah baik yang memeriksakan diri ke Puskesmas maupun yang periksa di luar Puskesmas | Kader Posyandu | 37 orang | KIA | April | Minggu ke 2 April 2020 | Aula Puskesmas Umbulharjo II | DAK
|  | Desinfo kelas ibu dan suami siaga | Forum sharing ibu hamil untuk meningkatkan pengetahuan, mencegah komplikasi dan Meningkatkan pengetahuan suami sebagai suami siaga | Ibu hamil dan suami | 10 orang | KIA | April, Juli, Oktober | Minggu ke 1 sd 4 April, Juli, Oktober | Aula Puskesmas Umbulharjo II | DAK
|  | Desinfo program audit maternal perinatal | Menurunkan AKI dan AKB menjadi 0 | Kader Ibu hamil | 37 orang | KIA | Juni | Minggu ke 3 Juni 2020 | Aula Puskesmas Umbulharjo II | DAK
|  | Lokakarya SDIDTK bagi guru TK dan Kader PAUD | Melatih guru TK dan PAUD agar mampu melakukan SDIDTK di posyandu masing-masing | Guru TK dan Paud | 45 orang | KIA | Juni | Minggu ke 3 Juni 2020 | Aula Puskesmas Umbulharjo II | DAK
|  | Desiminasi dan Advokasi GSI tk kel | Forum untuk evaluasi kegiatan GSI setiap tahun sehingga dapat menurunkan AKI dan AKB | Satgas GSI, Toma, Lintas Sektor | 50 orang | KIA | Juli | Minggu ke 2 Juli | Wilayah Puskesmas UH II | DAK
|  | Desinfo BIAS bagi guru UKS | Forum untuk persiapan BIAS | Guru SD | 30 orang | KIA | Juli | Minggu ke 3 Juli | Wilayah Puskesmas UH II | DAK
|  | Pemantauan Bayi Resiko Tinggi | Memantau keadaan bayi resiko tinggi secara langsung | Bayi Risti | 9 kasus | KIA | Juli | Minggu ke 1 sd ke 4 Bulan Juli | Wilayah Puskesmas UH II | DAK
|  | Pelaksanaan Pendataan Sasaran BIAS | Mendata sasaran untuk BIAS | Anak SD | 9 SD | KIA | Juli | Minggu ke 1 sd ke 4 Bulan Juli | Wilayah Puskesmas UH II | DAK
|  | Desinfo Pemberdayaan masyarakat PWS KIA KB imunisasi | Membahas hasil capaian PWS KIA dan pemecahan masalah bersama | Lintas Sektor | 35 orang | KIA | Agustus | Minggu ke 3 Agustus 2020 | Aula Puskesmas Umbulharjo II | DAK
|  | Sosialisasi Pendataan PUS WUS | Mensosialisasikan cara pengisian format pendataan PUS dan WUS | Kader KB | 37 orang | KIA | Agustus | Minggu ke 3 Agustus 2020 | Aula Puskesmas Umbulharjo II | DAK
|  | Pelaksanaan BIAS | Transport petugas BIAS | Anak SD | 15 kali | KIA | Agustus, November | Mingggu ke 1 sd 4 bulan Agustus dan November | Aula Puskesmas Umbulharjo II | DAK
|  | Pelaksanaan Sweeping BIAS | Mensweeping anak SD yang belum disuntik | Anak SD | 9 kali | KIA | September, November | Minggu ke 1 sd ke 4 Bulan September, November | Wilayah Puskesmas UH II | DAK
|  | Desiminasi dan Evaluasi Pendataan PUS WUS | Mengevaluasi hasil pendataan | Kader KB | 37 orang | KIA | Oktober | Minggu ke 3 Oktober | Aula Puskesmas Umbulharjo II | DAK
|  | Desinfo BIAS bagi guru UKS | Forum untuk persiapan BIAS | Guru SD | 30 orang | KIA | Oktober | Minggu ke 3 Oktober | Wilayah Puskesmas UH II | DAK
|  | Pelaksanaan Pendataan Sasaran BIAS | Mendata sasaran untuk BIAS | Anak SD | 9 SD | KIA | Oktober | Minggu ke 1 sd ke 4 Bulan Juli | Wilayah Puskesmas UH II | DAK
|  | Desinfo Pemberdayaan masyarakat PWS KIA KB imunisasi | Membahas hasil capaian PWS KIA dan pemecahan masalah bersama | Lintas Sektor | 35 orang | KIA | November | Minggu ke 3 November 2020 | Aula Puskesmas Umbulharjo II | DAK
|  | Pemantauan Tumbuh kembang Balita | Melakukan SDIDTK oleh tenaga kesehatan | Balita di Posyandu | 37 kasus | KIA | November | Minggu ke 1 sd ke 4 Bulan November | Posyandu Wilayah Puskesmas UH II | DAK
3 | Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan | Kegiatan | Tujuan | Sasaran | Target Sasaran | Penanggung Jawab | Jadwal | Rincian Pelaksanaan | Lokasi Pelaksanaan | Sumber Biaya
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (9) | (10) | (11) | (13)
Promkes
| UKM Essensial | Jamuan Snack Penyuluhan PHBS bagi kader PHBS kelurahan Semaki (DAK) | refreshing kader PHBS & petunjuk pendataan PHBS, pembekalan untuk materi penyuluhan PHBS RT di wilayah | Kader PHBS RT | 37 org | PKM | april |  | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
|  | Jamuan Snack Penyuluhan PHBS bagi kader PHBS kelurahan Mujamuju (DAK) | refreshing kader PHBS & petunjuk pendataan PHBS, pembekalan untuk materi penyuluhan PHBS RT di wilayah | Kader PHBS RT | 60 org | PKM | april |  | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
|  | Jamuan Snack Penyuluhan PHBS bagi kader PHBS kelurahan Tahunan (DAK) | refreshing kader PHBS & petunjuk pendataan PHBS, pembekalan untuk materi penyuluhan PHBS RT di wilayah | Kader PHBS RT | 52 org | PKM | april |  | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
|  | Pendataan Germas dan PHBS kader (DAK) | mengetahui cakupan PHBS tatanan rumah tangga | seluruh Rumah Tangga | 139 RT | PKM | april, agust |  | RT | BOK
|  | Jamuan Snack Desinfo Hasil Evaluasi Pendataan PHBS kelurahan Semaki (DAK) | mengevaluasi hasil pendataan PHBS oleh kader | Kader PHBS RT | 37 org | PKM | okt |  | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
|  | Jamuan Snack Desinfo Hasil Evaluasi Pendataan PHBS kelurahan Mujamuju (DAK) | mengevaluasi hasil pendataan PHBS oleh kader | Kader PHBS RT | 60 org | PKM | okt |  | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
|  | Jamuan Snack Desinfo Hasil Evaluasi Pendataan PHBS kelurahan Tahunan (DAK) | mengevaluasi hasil pendataan PHBS oleh kader | Kader PHBS RT | 52 org | PKM | okt |  | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
|  | Pembinaan Posyandu oleh Petugas (DAK) | melakukan pembinaan administrasi posyandu | Balita di wilayah | 37 posy | PKM | april, juni, okt |  | Posyandu balita | BOK
|  | Pembinaan Posyandu oleh Kader PKK Kelurahan (DAK) |  |  | 37 posy | PKM | april, juni, okt |  | Posyandu balita | BOK
|  | Pendataan PIKK(Kader) (DAK) | mengumpulkan data dasar kesehatan di wilayah | RW masing-masing | 4 x | PKM | feb, mar, juni, juli |  | RT | BOK
|  | Jamuan Snack Desinfo Pengembangan Kelurahan Siaga (DAK) |  | Pengurus Kesi | 32 orang | PKM | feb, jul, nov |  | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
|  | Jamuan Snack Desinfo RW dg Rumah Bebas Asap Rokok (DAK) | mensosialisasikan program rumah bebas asap rokok kpd RW terpilih | RW blm deklarasi | 30 org | PKM | feb, sep |  | RW | BOK
|  | Jamuan Snack Desinfo Pengembangan RW bebas asap rokok (DAK) | menguatkan program rumah bebas asap rokok di RW terpilih | RW terpilih | 30 org | PKM | feb, sep |  | RW | BOK
|  | Jamuan Makan Deklarasi RW bebas asap rokok (DAK) | menyebarluaskan keg program rumah bebas asap rokok kpd seluruh warga | RW terpilih | 100 org | PKM | sep |  | RW | BOK
|  | Pembinaan PHBS Institusi Pendidikan (DAK) | mengetahui strata PHBS sekolah | SD, SMP, SMA | 21 sekolah | PKM | sep |  | sekolah | BOK
|  | Pembinaan PHBS Institusi Kesehatan (DAK) | mengetahui strata PHBS institusi kes | RS, klinik, apotek di wilayah | 15 inst kes | PKM | okt |  | institusi kesehatan | BOK
|  | Pembinaan PHBS Tempat Kerja (DAK) | mengetahui strata PHBS tempat kerja | kelurahan, kecamatan | 5 kantor | PKM | nov |  | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
|  | Jamuan Makan Musyawarah Massyarakat Desa (DAK) | memperoleh data usulan kegiatan dari masyarakat | TOMA, kader | 35 org | PKM | nov |  | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
|  | Jamuan Snack Penyuluhan Program kesehatan bagi kader posyandu (DAK) |  | kader posy | 78 org | PKM | Jan-des |  | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
|  | Koordinasi Pos UKK (DAK) | mensosialisasikan keg UKK kepada pelaku usaha | kader kesh | 20 org | PKM | april, juli, okt |  | Pos UKK | BOK
|  | Jamuan Snack Desinfo Hasil Evaluasi UKBM bagi Kader (DAK) | melakukan evaluasi UKBM yang ada di wialayah | kader kesh | 90 org | PKM | juni |  | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
| UKM Pengembangan | Jamuan Snack Desinfo Pembentukan Kelompok Asuhan Mandiri Toga dan Akupresur (DAK) | membentuk kelompok asuhan mandiri toga dan akrupresure di wilayah | RW terpilih | 1x | PKM | jul |  | RW terpilih | BOK
|  | Jamuan Snack Desinfo TOGA bagi kader (DAK) | merefresh pengetahuan toga bagi kader togs | kader TOGA | 1x | PKM | april |  | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
|  | Jamuan Snack Penyuluhan batra (DAK) | melakukan pembinaan terhadap penyehat tradisional | Hattra | 2x | PKM | april |  | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
UKGS
|  | pemantauan pelaksanaan kegiatan UKGS | meningkatkan pengetahuan kesgilut anak sekolah dasar | 7 SD | kelas 4 dan 5 SD | drg petra, rini | 2020-09-01 |  | 7 SD
PKPR, Perkesmas
|  | Desinfo pengetahuan kapasitas PKPR | Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan konselor sebaya tentang kesehatan remaja, tumbang remaja dan konseling | Konselor sebaya | 60 orang | PJ Program PKPR | September 2020 | September 2020 | Sekolah | BOK
|  | Evaluasi PKPR | Mengevaluasi keberlangsungan program konselor sebaya di sekolah serta mengetahui hambatan/kendala yang ada di sekolah | Konselor sebaya | 60 orang | PJ Program PKPR | Oktober 2020 | Oktober 2020 | Sekolah | BOK
|  | Desinfo Evaluasi kegiatan perkemas | Mengetahui hambatan/kendala program perkesmas dan umpan balik kegiatan kunjungan rumah yang telah dilaksanakan | Kader | 30 orang | PJ Program Perkesmas | Oktober 2020 | Oktober 2020 | Aula Puskesmas | BOK
|  | Desiminasi Perkesmas | Meningkatkan pengetahuan kader terkait program dan tujuan penyelenggaraan program perkesmas di puskesmas | Kader | 32 orang | PJ Program Perkesmas | Maret 2020 | Maret 2020 | Aula Puskesmas | BOK
|  | Sosialisasi Komunikasi Terapeutik bagi Kader Pemantau Hipertensi | Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader dalam melakukanan komunikasi yang baik dan membangun | Kader pemantau HT | 37 orang | PJ Program Perkesmas | Februari 2020 | Februari 2020 | Aula Puskesmas | BOK
|  | Sosialisasi dan Gatering bagi penderita Hipertensi dan DM | Meningkatkan pengetahuan penderita DM dan HT terkait pengelolaan penyakit HT dan DM, serta sebagai wahana sharing pengalaman antar penderita dalam mengelola penyakitnya | Penderita HT dan DM | 32 orang | PJ PTM | Februari 2020 | Februari 2020 | Aula Puskesmas | BOK
|  | Koordinasi lintas program perkesmas | Melakukan koordinasi lintas program terkait program perkesmas dan pendataan sasaran kunjungan rumah | Lintas Program | 30 orang | PJ Perkesmas | Februari 2020 | Februari 2020 | Aula Puskesmas | BOK
|  | Kunjungan Rumah untuk kasus Penyakit (DAK) | Memantau kepatuhan pengobatan pasien dengan pengobatan lama dan keluarga resiko tingg I (penyakit menular dan tidak menular) | Keluarga resiko tinggi | 22 kasus | PJ Perkesmas | Feb s.d Des 2020 | Feb s.d Des 2020 | Wilayah | BOK
Kesehatan Jiwa
|  | Sosialisasi dan Pemberdayaan Keluarga ODGJ | Meningkatkan pengetahuan dan peran serta keluarga ODGJ dalam therapi | Keluarga ODGJ, kader kesehatan jiwa | 33 orang | Pelaksana Program Kesehatan Jiwa | Agustus | Minggu ke-3 | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
|  | Sosialisasi Penyakit Jiwa | Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit jiwa | Masyarakat umum | 90 orang | Pelaksana Program Kesehatan Jiwa | Maret | Minggu ke- 3 dan ke-4 | Kelurahan Semaki RW. 06, Kelurahan Tahunan RW. 10, Kelurahan RW. 02 | BOK
|  | Sosialisasi Kesehatan Jiwa di Sekolah | Meningkatkan pengetahuan dan deteksi dini kesehatan jiwa di sekolah | Kader kesehatan jiwa di sekolah | 45 orang | Pelaksana Program Kesehatan Jiwa | april | Minggu ke-3 | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
|  | Pelatihan Kader Upaya Kesehatan Jiwa di Sekolah | Meningkatkan pengetahuan kader pemantau kesehatn jiwa tentang deteksi dini kesehatan jiwa di sekolah | Kader Pemantau Kesehatan Jiwa di sekolah | 35 orang | Pelaksana Program Kesehatan Jiwa | September | Minggu ke-3 | SMKN 6 Yogyakarta | BOK
|  | Evaluasi Kesehatan Jiwa di Sekolah | Melakukan evaluasi hasil deteksi dini Kesehatan Jiwa di sekolah | Kader Pemantau Kesehatan jiwa di sekolah | 35 orang | Pelaksana Program Kesehatan Jiwa | okt | Minggu ke-3 | Aula puskesmas umbulharjo II | BOK
|  | Monev TPKJM | Monitoring evaluasi pelaksanaan TPKJM | Linsek | 30 orang | Pelaksana Program Kesehatan Jiwa | okt | Minggu ke-3 | Kecamatan Umbulharjo | BOK
|  | Kunjungan Rumah (PHN) bagi ODGJ dari hasil PISPK dan deteksi dini kesehatan jiwa dii masyarakat | Memantau dan mengevaluasi ODGJ di wilayah | ODGJ dan keluarga ODGJ | 20 orang | Dokter, perawat, psikolog | Feb, april, Juli, sept, Nov | Minggu ke-2 dan ke- 4 | Wilayah Kerja Puskesmas Umbulharjo II | BOK
4 | Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Kegiatan | Tujuan | Sasaran | Target Sasaran | Penanggung Jawab | Jadwal | Rincian Pelaksanaan | Lokasi Pelaksanaan | Sumber Biaya
Kesehatan Lingkungan
|  | Sosialisasi Peny.DBD | Meningkatkan derajat kesehatan | Masyarakat,kader,TOMA | 1 kl | HS | 1 kl | Nov | RT , RW | DAK
|  | Sosialisasi TPM | Meningkatkan derajat kesehatan | Pedagang jajanan sekolah | 3 kl | HS | 3 kl | april | Sekolahan | DAK
|  | Sosialisasi STBM | Meningkatkan derajat kesehatan | Masyarakat,kader,TOMA | 3 kl | HS | 3 kl | juni | Puskesmas | DAK
|  | Monev program STBM | Meningkatkan derajat kesehatan | Masyarakat,kader,TOMA | 3 kl | HS | 3 kl | Agustus | Puskesmas | DAK
|  | Sosalisasi Pendataan kader sanitasi dasar | Meningkatkan derajat kesehatan | Kader Kesling | 3 kl | HS | 3 kl | maret | Puskesmas | DAK
|  | Pendataan Sanitasi Dasar | Meningkatkan derajat kesehatan | Sarana sanitasi | 1 kl | HS | 1 kl | juli |  | DAK
|  | Monev Pendataan kader sandas | Meningkatkan derajat kesehatan | Kader Kesling | 3 kl | HS | 3 kl | september | Puskesmas | DAK
|  | Pantauan Terpadu deteksi vektor | Meningkatkan derajat kesehatan | Sarana /tandon air bersih | 34 kl | HS | 34 kl | feb s/d nov | RW | DAK
|  | Pemeriksaan sampel air bersih kimia terbatas | Meningkatkan derajat kesehatan | Air bersih | 10 lks | HS | 10 lks | juli | Pokmair | APBD
|  | Pemeriksaan sampel air bersih di masy | Meningkatkan derajat kesehatan | Air bersih | 50 lks | HS | 50 lks | juni s/d sept | Pokmair | APBD
|  | Pembelian Kaporit | meningkatkan kwalitas air bersih |  | 5 Kg | HS | 5 Kg | februari |  | APBD
|  | Pemeriksaan sampel limbah medis cair | Meningkatkan derajat kesehatan | limbah medis cair | 1 kl | HS | 1 kl | maret | Puskesmas | APBD
|  | Pemeriksaan sampel air bersih Puskesmas | Meningkatkan derajat kesehatan | air bersih | 10 kl | HS | 10 kl | mei,nov | Puskesmas | APBD
Pengendalian Penyakit
|  | Disinfo Peny TB | Meningkatkan pengetahuan masy dan menemukan kasus sedini mungkin | Masy | 192 orang | Programer TB | Feb,Mar,Apr,Juli,Agust 2020 | Bln Februari : 1 x keg minggu ke 2, Bln Maret : 2 kl kegiatan minggu ke 2&3, Bln April : 1 x keg minggu ke 2,Bulan Juli 1 x keg minggu ke 2,Bulan Agustus 1 x keg minggu ke 2 | Kel Semaki : RW.02,06 Muja Muju : RW 2 Tahunan : RW 1,5,8 | DAK
|  | Disinfo Peny TB bagi PMO dan Pend TB | Menumbuhkan kepedulian keluarga ps TB unt hidup sehat | PMO dan Pend TB | 32 orang | Programer TB | 2020-02-01 | Kegiatan Tgl : 19 Februari 2020 | Pusk.Umbulharjo II | DAK
|  | Peningkatan kapasitas kader tentang peny TB | Meningkatkan pengetahuan kader dan membantu penemuan kasus TB | Kader Kesehatan | 105 orang | Programer TB | Maret,April,Juli 2020 | Bln Maret : 1 kl kegiatan minggu ke 3, Bln April : 1 x keg minggu ke 2,Bulan Juli 1 x keg minggu ke 3 | Pusk.Umbulharjo II | DAK
|  | Kontak Traissing | Penemuan kasus sedini mungkin dan mencegah penularan | Keluarga dan tetangga ps TB | 631 orang | Programer TB | Feb s/d Nop 2020 | Kegiatan mulai bulan Februari minggu 1,2,3,4 | Kelurahan Semaki,Muja Muju,Tahunan | DAK
|  | Pemantauan terpadu deteksi dini kasus TB | menemukan kasus TB Paru sedini mungkin dan cepat mendapat pengobatan | Masyarakat |  | Programer TB | Feb s/d Des 2020 | Kegiatan setiap bulan 1 x minggu ke 4 mulai bulan Februari 2020 | Kelurahan Semaki,Muja Muju,Tahunan | DAK
|  | Disinfo peny.HIV/AIDS | Meningkatkan pengetahuan masy tentang peny.HIV/AIDS | Masyarakat | 105 orang | Programer HIV | Sept dan Okt 2020 | Kegiatan Bln Sept 2x di minggu ke 2 dan 3, Bln Okt 1 x di minggu ke 3 | Kelurahan Semaki,Muja Muju,Tahunan | DAK
|  | Refresing HIV/AIDS bagi petugas | Meningkatkan pengetahuan petugas dan penemuan kasus HIV/AIDS | Dokter Umum&Gigi,Perawat,Bidan,Analis,Apoteker,AA,RM | 30 orang | Programer HIV | 2020-03-01 | Kegiatan Bln Maret di minggu ke 3 | Pusk.Umbulharjo II | DAK
|  | Screning HIV/AIDS pada kelompok beresiko |  | Kelompok beresiko HIV/AIDS | 60 orang | Programer HIV | Maret dan Agustus 2020 | Kegiatan Bln Maret 1 x di minggu ke 3 dan Bln Agustus minggu ke 3 | Pusk.Umbulharjo II | DAK
|  | Pemberian PMT TB | Menunjang kesembuhan pasien TB | Pasien TB | 10 orang | Programer TB | Februari s/d Nopember 2020 | Kegiatan mulai bulan Februari minggu ke 4 sampai Bulan Nop di minggu ke 4 | Pusk.Umbulharjo II | DAK
|  | Pengiriman specimen penyakit menular | Penegakan diagnosis penyakit | Sample dahak,campak | 315 sample | Programer TB | Februari s/d Nopember 2020 | Kegiatan mulai Bln Februari minggu ke 1,2,3,4 sampai Nop minggu 1,2,3,4 | RS Pratama dan BLK DIY | DAK
|  | Disinfo Penyakit Ispa/Diare | Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan meningkatkan cakupan kasus pneumonia dan diare |  | 70 orang | Heni Yuli R | Juli dan Agustus 2020 | Kegiatan Bln Juli 1x di minggu ke 2 dan Bln Agustus minggu ke 3 | Pusk.Umbulharjo II | DAK
|  | Pelaksanaan Pemberian obat pencegahan kecacingan | Untuk mencegah penyakit kecacingan dan filariasis pada anak | Anak umur 1 - 12 tahun | 4.500 anak | Sri Setiari | Agustus dan September 2020 | Kegiatan Bln Agustus 28 sekolah minggu 1,2,3,4, Bln Sept di 37 posyandu minggu 1,2,3,4 | Sekolah dan Posyandu | DAK
|  | Desiminasi dan pelatihan bagi petugas bencana /KLB | Meningkatkan kesiap siagaan petugas dalam menghadapi bencana/KLB | Karyawan Pusk.Umbulharjo II | 30 orang | Sri Setiari | 2020-07-01 | Kegiatan Bln Juli minggu ke 3 | Pusk.Umbulharjo II | DAK
|  | Desiminasi dan pelatihan bagi kader bencana /KLB | Meningkatkan kesiap siagaan kader dalam menghadapi bencana/KLB | Kader Kesehatan | 35 orang | Sri Setiari | 2020-08-01 | Kegiatan Bln Agustus minggu ke 2 | Pusk.Umbulharjo II | DAK
|  | Desiminasi peny.yang dapat dicegah dengan immunisasi | Meningkatkan pengetahuan kader dan dan cakupan immunisasi | Kader Kesehatan | 35 orang | Sri Setiari | 2020-06-01 | Kegiatan Bln Juni minggu ke 3 | Pusk.Umbulharjo II | DAK
|  | Desiminasi dan Informasi Surveilans Kelurahan | Pemaparan Hasil kegiatan Surveilans | Kader Surveilans | 135 orang | Surkel | 2020-11-01 | Kegiatan Bln Nop di minggu ke 2 dan 3 | Kelurahan Semaki,Muja Muju,Tahunan | DAK